|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activity** | **ES** | **LS** | **EF** | **LF** | **Slack Time** |
| A1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| A2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| A3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 |
| B1 | 8 | 19 | 13 | 24 | 11 |
| B2 | 13 | 24 | 19 | 30 | 11 |
| B3 | 19 | 34 | 22 | 37 | 15 |
| B4 | 19 | 30 | 26 | 37 | 11 |
| C1 | 8 | 8 | 20 | 20 | 0 |
| C2 | 20 | 27 | 27 | 34 | 7 |
| C3 | 27 | 34 | 30 | 37 | 7 |
| D1 | 20 | 20 | 28 | 28 | 0 |
| D2 | 28 | 28 | 34 | 34 | 0 |
| D3 | 34 | 34 | 37 | 37 | 0 |
| E1 | 37 | 42 | 38 | 43 | 5 |
| E2 | 37 | 37 | 52 | 52 | 0 |
| F1 | 38 | 43 | 47 | 52 | 5 |
| F2 | 38 | 43 | 47 | 52 | 5 |

Οπου το Critical Path ειναι: **A1, A2, A3, C1, D1, D2, D3, E2**

με **Te = 52 days**