## Φύλλο1
ANALYSTS
WEEKS
ACTIV. / DAYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
A1 | 2 | 2 | 2 | 2
A2 |  |  |  |  | 3 | 3
A3 | [6 empty] | 2 | 2
B1
B2
B3 | [19 empty] | 1 | 1 | 1
B4 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
C1
C2 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
C3
D1 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
D2
D3
E1
E2 | [37 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
F1 | [38 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
F2 | [38 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
TOTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | [11 empty] | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | [9 empty] | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AVAILABILITY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Shortage/Surplus | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
DESIGNERS
WEEKS
ACTIV. / DAYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
A1
A2 |  |  |  |  | 1 | 1
A3
B1 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
B2 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
B3 | [19 empty] | 1 | 1 | 1
B4 | [19 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
C1
C2
C3
D1
D2
D3
E1
E2
F1
F2
TOTAL |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
AVAILABITY | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Shortage/Surplus | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
DEVELOPERS
WEEKS
ACTIV. / DAYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
A1
A2 |  |  |  |  | 1 | 1
A3
B1
B2
B3
B4
C1 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
C2 | [20 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
C3 | [27 empty] | 1 | 1 | 1
D1 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
D2 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
D3
E1 | [37 empty] | 1
E2
F1
F2
TOTAL |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
AVAILABITY | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Shortage/Surplus | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
CON. ENG.
WEEKS
ACTIV. / DAYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
A1 | 1 | 1 | 1 | 1
A2 |  |  |  |  | 1 | 1
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3 | [27 empty] | 1 | 1 | 1
D1 | [20 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
D2 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
D3 | [34 empty] | 1 | 1 | 1
E1
E2 | [37 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
F1
F2
TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AVAILABITY | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Shortage/Surplus | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2

## Φύλλο2
ALL in
WEEKS
ACTIV. / DAYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
A1 | 3 | 3 | 3 | 3
A2 |  |  |  |  | 6 | 6
A3 | [6 empty] | 2 | 2
B1 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
B2 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
B3 | [19 empty] | 2 | 2 | 2
B4 | [19 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
C1 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
C2 | [20 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
C3 | [28 empty] | 2 | 2 | 2
D1 | [20 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
D2 | [28 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
D3 | [34 empty] | 1 | 1 | 1
E1 | [37 empty] | 1
E2 | [37 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
F1 | [38 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
F2 | [38 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
TOTAL | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
AVAILABITY | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Shortage/Surplus | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -8 | -8 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -6 | -6 | -6 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
ALL in
WEEKS
ACTIV. / DAYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
A1 | 3 | 3 | 3 | 3
A2 |  |  |  |  | 5 | 5
A3 | [6 empty] | 2 | 2
B1 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
B2 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
B3 | [19 empty] | 2 | 2 | 2
B4 | [22 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
C1 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
C2 | [20 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
C3 | [28 empty] | 2 | 2 | 2
D1 | [20 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
D2 | [28 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
D3 | [34 empty] | 1 | 1 | 1
E1 | [37 empty] | 1
E2 | [37 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
F1 | [38 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
F2 | [38 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
TOTAL | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
AVAILABITY | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Shortage/Surplus | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -8 | -8 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -6 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8